## Table 1
Nr sprawy: WR.ROZ.2810.127.2021 |  |  |  | Załącznik nr 4 do SWZ
Kosztorys ofertowy Naprawa wału p.powodziowego rz. Odry W-2 (OPS) w m. Ścinawa Polska, gm. Oława
Lp. | Podstawa | Opis robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto
Wał W-2 Ścinawa Polska
1 |  | WAŁ ZIEMNY PRZECIWPOWODZIOWY
1 d.1 | KNNR-W 10 2101-06 | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wod- nego - trasa wałów ochronnych przeciwpowodziowych i grobli | km | 0.1
2 d.1 | KNR 2-01 0109-04 | Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia | ha | 0.01
3 d.1 | KNR-W 2-01 0110-01 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | mp | 1
4 d.1 | KNR-W 2-01 0110-03 | Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km | mp | 0.3
5 d.1 | KNR 2-01 0209-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. I-II ZDJĘCIE WARSTYWY HUMUSOWEJ GR. 15cm Z KORONY I SKŁADOWANIE | m3 | 200.1
6 d.1 | KNR 2-01 0229-04 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 200.1
7 d.1 | KNR 2-01 0209-05 | Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi w gruncie kat. I-II ZDJĘCIE WARSTYWY KORPUSU WAŁU GR. ~1,0m I SKŁADOWANIE | m3 | 1058
8 d.1 | KNR 2-01 0129-05 | Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbeto- wych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 PLAC DLA PLATFORMY ROBOCZEJ PRZY WPĘDZANIU ŚCIANKI SZCZELNEJ | m2 | 300
9 d.1 | KNR 9-06 0103-05 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wi- bromłotem ICE; głębokość wbicia do 7 m | m | 90
10 d.1 | KNR 2-01 0129-09 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbe- towych pełnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2 | m2 | 300
11 d.1 | KNR 2-01 0123-02 | Przygotowanie podłoża pod nasypy przez ręczne zrowkowa- nie powierzchni w gruncie kat.I-III | m2 | 1288
12 d.1 | KNR 2-01 0235-04 z.sz. 2.5.2. 9907 | ZAKUP GRUNTU DO PRZEBUDOWY WAŁU z transportem | m3 | 667
13 d.1 | KNR 2-01 0407-01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów wałów ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy uży- ciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II | m3 | 1334
14 d.1 | KSNR 11 0702-01 | Umocnienie włókniną syntetyczną - geowłóknina filtracyjna o gram. 200 g/m2 | m2 | 592
15 d.1 | KNR 2-11 0401-11 | Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m | m3 | 347.8
16 d.1 | KNR 2-01 0129-02 | Droga serwisowa -Wykonanie warstwy wyrownawczej - grunt piaszczysty zagęszczony stabilizowany cementem o gr. 14cm | m2 | 219
17 d.1 | KSNR 11 0702-01 | Umocnienie włókniną syntetyczną WZMOCNIENIE PODŁO- ZA GEOWŁÓKNINĄ SEPARACYJNĄ o gram. 200 g/m2 | m2 | 219
18 d.1 | KNR 2-01 0129-02 | Wykonanie warstwy nośnej z kruszywa fi 0-63 mm o gr. 35 cm | m2 | 219
19 d.1 | KNR 2-01 0129-02 | Wykonanie warstwy wierzchniej z niesortu fi 0-16mm o gr. 5 cm | m2 | 219
20 d.1 | KNR-W 2-01 0507-04 | Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych | m2 | 300
21 d.1 | KNR 2-11 0414-02 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C15/20 | m | 148
22 d.1 | KNR-W 2-01 0510-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy hu- musu 5 cm HUMUS ODZYSKANY 50% | m2 | 300
23 d.1 | KNR-W 2-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następ- ny 1 cm humusu | m2 | 300
24 d.1 | KNR-W 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej WYRÓWANIE I PLAN- TOWANIE SKARP Z ISTNIEJĄCYCM HUMUSEM | m2 | 300
25 d.1 | KNR 2-21 0215-02 | Ręczny wysiew nawozów mineralnych lub wapna nawozo- wego na koronie i skarpach MOCZNIK - 100 kg/ha SUPER- FOSFAT POTRÓJNY - 100 kg/ha SÓL POTASOWA 60% - 100 kg/ha RĘCZNY WYSIEW NAWOZÓW | ha | 0.03
26 d.1 | KNNR 6 0702- 01 | Blokada drogowa | szt. | 2
27 d.1 | KNNR 10 0201-01 | Budowle betonowe i żelbetowe o objętości do 1.0 m3 - fun- dament blokady drogowej 0,5*0,5*1,0m | m3 miesz. | 0.5
Razem: WAŁ ZIEMNY PRZECIWPOWODZIOWY
Razem: Wał W-2 Ścinawa Polska
UWAGA! Całkowitą wartość należy przenieść do Formularza oferty
Miejsce i data sporządzenia:
(dokument należy podpisać zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy)