## Arkusz1
Załącznik nr 10
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY dla zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa pompowni wałowej Turze w miejscowości Turze, gm. Kuźnia Raciborska” wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych
Lp. | Wyszczególnienie | Termin wykonania | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN
I | ETAP I - Prace przygotowawcze
1. | Inwentaryzacja terenu przewidzianego pod realizację całego zamierzenia budowlanego
2. | Obliczenia hydrologiczne i hydrualiczne
3. | Wykonanie prac geodezyjno-pomiarowych, uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów
4. | Koncepcja przebudowy pompowni wałowej Turze
5. | Opracowanie dokumentacji geotechnicznej
II | ETAP II - Dokumentacja projektowa
1. | Opracowanie projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie wymaganych prawem budowlanym decyzji lub zgłoszenia
2. | Opracowanie operatu wodnoprawnego i szczegółowej instrukcji i eksploatacji pompowni wraz ze złożeniem wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności uzyskania)
3. | Projekty wykonawcze
4. | Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie
5. | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt technologii i organizacji robót budowlanych oraz harmogram rzeczowo-finansowy i cyklu realizacyjnego całości robót budowlanych
6. | Projekt technologii i organizacji robót budowlanych oraz harmogram rzeczowo-finansowy i cyklu realizacyjnego całości robót budowlanych
III | ETAP III - Uzyskanie decyzji administracyjnych
1. | Ostateczna decyzja pozwolenia na budowę lub uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
2. | Ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej uzyskania)
3. | Ostateczna decyzja pozwolenia wodnoprawnego (w przypadku konieczności jej uzyskania)
4. | Inne wymagane decyzje, uzgodnienia i opinie
Razem |  | ….................. | 0 | 0