## Arkusz1
WR.ROZ.2810.96.2022 Załącznik nr 4 do SWZ (oferta)
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa jazu na rzece Lubsza w km 25+125 wraz z odbudową cieku Młynówka Mierków na długość 2,000 km”
FORMULARZ CENOWY
Poz. | Wyszczególnienie dokumentacji i usług towarzyszących | Cena netto | Termin wykonania (ilość miesięcy od podpisania umowy) | Uwagi
CZĘŚĆ I
1.0 | Wymagane decyzje administracyjne , niezbedne espertyzy infrastruktury towarzyszącej oraz wszelkie niezbędne uzgodnienia instytucjonalne |  | 11 m-cy
1.1 | Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych
1.2 | Pozyskanie map opiniodawczych |  | 1 m-c
1.3 | Zakup uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla etapu koncepcji, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej |  | 6 m-cy
1.4 | Zakup uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla etapu pozwolenia wodnoprawnego |  | 11 m-cy
1.5 | Zakup uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla etapu pozwolenia na budowę |  | 15 m-cy
1.6 | Wykonanie map do celów projektowych - ok. 8 ha |  | 10 m-cy
Razem poz. 1.00
2.00 | Zakres prac geologicznych
2.01 | Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych |  | 6 m-cy
2.02 | Opinia geotechniczna |  | 6 m-cy
2.03 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego |  | 6 m-cy
2.04 | Projekt geotechniczny |  | 6 m-cy
2.05 | Dokumentacja geologiczno - inżynierska. Zakres: wiercenia badawcze w zakresie niezbędnym do prac projektowych, badania terenowe, dozór geologiczny; badania laboratoryjne wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa |  | 6 m-cy
2.06 | Dokumentacja hydrogeologiczna - określenie warunków hydrogeologicznych projektowanego przedsięwzięcia |  | 6 m-cy
2.07 | Wykonanie projektu niezbędnej w ocenie Projektanta sieci otworów pomiarowych w obrębie obiektu wraz z opracowniem raportu z wykonania sieci. |  | 6 m-cy
| Razem poz. 2.00 | 0
4.00 | Decyzja lokalizacyjna
4.01 | Materiały do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (wniosek wraz z kompletem dokumentów ) |  | 3 m-ce
4.02 | Uzgodnienie i uzyskanie decyzji lokalizacyjnej |  | 7 m-cy
| Razem poz. 4.00 | 0
5.0 | Decyzja administracyjna zezwalająca na usunięcie drzew i krzewów
5.1 | Opereat Dendrologiczny dla wszystkich drzew i krzewów w obrębie projektu |  | 6 m-ca
5.2 | Sporządzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalającej na usunięcie kolidującej roślinności |  | 7 m-cy
| Razem poz.5.0 | 0
6.0 | Decyzja środowiskowa, warunki prowadzenia robót
6.1 | Sporządzenie wniosku w sprawie zakresu raportu oddziaływania na środowisko wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia |  | 7 m-ce
6.2 | Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko - 6 egz. + wersja elektroniczna - realizowany w przypadku konieczności jego opracowania |  | 10 m-cy
6.3 | Sporządzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia |  | 12 m-cy
6.4 | Uzyskanie warunków prowadzenia robót |  | 14 m-cy
| Razem poz. 6.0 | 0
7.0 | Operat wodnoprawny
7.1 | Sporządzenie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń objętych przedmiotowym projektem - 6 egz. + wersja elektroniczna |  | 11 m-cy
7.2 | Opracowanie Instrukcji gospodarowania wodą |  | 11 m-cy
7.3 | Sporządzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji wodnoprawnej |  | 14 m-cy
| Razem poz. 7.0 | 0
8.0 | Opracowanie projektu budowlanego i pozwolenie na budowę
8.1 | Projet Budowlany w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym |  | 15 m-cy
8.2 | Sporządzenie wniosku, uzgodnienie i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę |  | 18 m-cy
8.3 | Określenie linii rozgraniaczających teren inwestycji - zającia stałe oraz określenie zakresu terenu inwestycji poza liniami rozgraniczającymi- zajęcia czasowe wraz z wykazami nr działek, powierzchniami zająć , właścicielami i władającymi zgodnie z ewidencją gruntów i budynków oraz wg. ksiąg wieczystych |  | 18 m-cy
| Razem poz.8.0 | 0
9.0 | Projekty wykonawcze wraz z przedmiarami robót i dostaw
9.1 | PW - część konstrukcyjno-budowlana |  | 18 m-cy
9.2 | PW - część hydrauliczna |  | 18 m-cy
9.5 | PW - część mechaniczna |  | 18 m-cy
9.6 | PW- projekt czasowej organizacji ruchu |  | 18 m-cy
9.13 | PW zagospodarowania terenu wokół jazu z placem postojowym, ciągi komunikacyjne wraz z elementami małej architektury i zieleni |  | 18 m-cy
| Razem poz. 10.0 | 0
11.0. | Dokumentacja przetargowa
11.0. | Kosztorysy inwestorskie robót, dostaw i usług dla każdego zadania w układzie kosztorysowym powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV |  | 22 m-ce
11.0. | Przedmiar robót, dostaw i usług dla każdego zadania w układzie kosztorysowym powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV + zestawienie przedmiarów w układzie kosztorysowym z obiektami dla całego przedsięwziecia |  | 22 m-ce
11.0. | Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia w oparciu o kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót i dostaw oraz usług wg kosztorysów i preliminarzy kosztów |  | 22 m-ce
11.0. | Specyfikacja Techniczna (ST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót oraz konstrukcji dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, przedsięwzięcia wraz z dyrektywnym harmonogramem robót budowlanych. |  | 22 m-ce
| Razem poz. 11.0. | 0
12.0 | Instrukcje i usługi towarzyszące
12.1 | Wytyczne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trakcie realizacji robót wraz z obiektami towarzyszącymi |  | 22 m-ce
12.2 | Instrukcje przeciwpowodziowe na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych |  | 22 m-ce
12.3 | Instrukcja eksploatacji dla jazu, przepławki i obiektów towarzyszących |  | 22 m-ce
| Razem poz. 12.0. | 0
CZĘŚĆ II
13 | Nadzory autorskie dotyczące przedmiotowego projektu (do wyceny przyjąć ilość 24 pobytów na budowie) |  | 2025r - 2026r | dla potrzeb rozliczeń określić: cj. = ………………....zł/ 1 dzień pobytu na budowie,
14 | Opracowania zamienne (do wyceny należy przyjąć 100 rysunków w formacie A4, przy czym większy format będzie liczony jako wielokrotność formatu A4. Cena jednostkowa pojedynczego formatu rysunku powinna uwzględniać ilość egzemplarzach wymaganych umową) |  | Okres realizacji umowy | dla potrzeb rozliczeń określić: cj.=............... zł/ 1 rysunek A4
| Razem poz. 13.0. i 14.0. | 0
Razem netto:
Dokument musi zostać podpisany przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy, z zachowaniem warunków określonych w art. 63 ust. 2 ustawy PZP.