## Arkusz1
WA.ROZ.2811.393.2022 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych na potrzeby inwestycji pn. Przebudowa jazu w km 29+013 na rz. Ochni w m. Miksztal, gm. Nowe Ostrowy
WYCENA OFERTOWA PRAC PROJEKTOWYCH I HARMONOGRAM FINANSOWY
l.p. | 0pis pozycji | Termin wykonania | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Fakturowanie
[5 empty] | 2022 | 2023 | 2024
1. | Prace przedprojektowe | x | x | x | x | x | x
1.1. | Sporządzenie dokumencyacji geodezyjnej niezbędnej dla potrzeb projektowych w tym m.in.: mapę do celów projektowych
1.2. | Przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych dla potrzeb projektowych. Sporządzenie Operatu geodezyjnego do celów projektowych.
1.3. | Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w formie odpowiadającej ustalonej kategorii geotechnicznej
1.4. | Inwentaryzacja drzew i zakrzaczeń wraz ze sporządzeniem Operatu Dendrologicznego terenu objętego opracowaniem projektowym.
1.5. | Opracowanie charakterystyki hydrologicznej wraz z wyznaczeniem przepływów prawdopodobnych.
1.6. | Ocena stanu technicznego istniejącej zabudowy brzegowej wraz z inwentaryzacją oraz określeniem niezbędnych prac .
1.7. | Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego.
1.8. | Sporządenie karty informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2. | Prace projektowe | x | x | x | x | x | x
2.1. | Sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
2.2. | Sporządzenie operatu wodnoprawnego, Instrukcji Gospodarowania Wodą wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, (uzgodnienie z Zamawiającym )
2.3. | Opracowanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę
2.4. | Opracowanie Projektu Wykonawczego wg OPZ.
2.5. | Sporządzenie przedmiaru robót w układzie kosztorysowym powiązanym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV
2.6. | Sporządzenie Kosztorysu inwestorskiego w układzie kosztorysowym powiązanym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV
2.7. | Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
2.8. | Sporządzenie zestawienia działek objętych projektem oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód i porozumień z właścicielami działek na czasowe i trwałe zajęcia oraz czas prowadzenia robót.
3. | Usługi towarzyszące pracom projektowym. | x | x | x | x | x | x
3.1. | Instrukcja przeciwpowodziowe na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych
3.2. | Uzyskanie prawomocnej decyzji lokalizacyjnej
3.3. | Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego
3.4. | Uzyskanie zgloszenia wodnoprawnego - w przypadku jeśli nie będzie wymagane pozwolenie wodnoprawne
3.5. | Uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów - jeśli będzie wymagana
3.6. | Uzyskanie zgłoszenia o warunkach prowadzenia działań, uzyskanie decyzji zwalniającej z zakazów wynikających z art. 176 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo Wodne ).
3.7. | Inne opracowania, badania ioceny, decyzje , pozwolenia, uzgodnienia , opinie, których potrzeba sporządzenia/uzyskania wyniknęła w trakcie trwania procesu projektowania
| RAZEM USŁUGA PROJEKTOWA : | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Sprawowanie Nadzoru Autorskiego | x | x | x | x | x | x
| W tym pobyty na budowie. (do wyceny przyjąć ilość ok. 6 pobytów na budowie) | 2024 r.- 2025 r. okres realizacji budowy | dla potrzeb rozliczeń określić: cj. brutto = …................. zł/ 1 dzień pobytu na budowie,
| RAZEM NADZÓR AUTORSKI: | x | x | 0
| RAZEM USŁUGA PROJEKTOWA WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM | CENA OFERTOWA BRUTTO |  | 0
….............................................................................
data, pieczątka i podpis