## Wykaz
Załącznik nr 9 do SWZ
Wycena elementów dokumentacji projektowej
NAZWA ZAMÓWIENIA: „Zwiększenie retencji rzeki Czerwonka i jeziora Węgój wraz ze stabilizacją poziomu wody w jeziorze Węgój w miejscowości Węgój, gm. Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie” – dokumentacja projektowa
Lp. | Wykaz elementów | Termin realizacji liczony od dnia podpisania umowy | Wartość netto
1. ETAP I ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ Płatność za I etap realizacji zamówienia nastąpi nie wcześniej niż w 2023 roku.
1.1 | Opracowanie i pozyskanie materiałów, informacji, dokumentów, wniosków, w tym KIP oraz wszystkich wymaganych załączników do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przekazanie Zarządowi Zlewni w Olsztynie kompletnego wniosku wraz z załącznikami | do 2 miesięcy
1.2 | Opracowanie i pozyskanie materiałów, informacji, dokumentów, wniosków oraz wszystkich wymaganych załączników do wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego | do 8 miesięcy
1.3 | Opracowanie i pozyskanie materiałów, informacji, dokumentów, wniosków, w tym operat wodnoprawny i instrukcja gospodarowania wodą oraz wszystkich wymaganych załączników do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, przekazanie Zarządowi Zlewni w Olsztynie kompletnego wniosku wraz z załącznikami | do 8 miesięcy
RAZEM ETAP I |  |  | 0
2. ETAP II ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ
2.1 | Opracowanie projektu budowlanego | do 12 miesięcy
2.2 | Opracowanie projektu wykonawczego | do 12 miesięcy
2.3 | Opracowanie przedmiaru robót | do 12 miesięcy
2.4 | Opracowanie kosztorysu inwestorskiego | do 12 miesięcy
2.5 | Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych | do 12 miesięcy
2.6 | Opracowanie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia | do 12 miesięcy
2.7 | Opracowanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego, na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych wraz z opisem stanu technicznego | do 12 miesięcy
2.8 | Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej z podziałem działek oraz opracowanie operatu szacunkowego wartości gruntu, w przypadku konieczności stałego zajęcia gruntu i konieczności dokonania wykupu terenu pod inwestycję | do 12 miesięcy
2.9 | Uzyskanie niezbędnych zgód (oświadczenia/umowy użyczenia) właścicieli działek na trwałe i czasowe zajęcie terenu w celu uzyskania wymaganych pozwoleń i realizacji zaprojektowanych robót, w tym też zgody zapewniające dojazd na teren budowy | do 12 miesięcy
2.10 | Uzyskanie innych niezbędnych materiałów, informacji, oświadczeń, dokumentów, wniosków, decyzji dotyczących ustalenia linii brzegowej | do 12 miesięcy
2.11 | Uzyskanie innych niezbędnych materiałów, informacji, oświadczeń, dokumentów, wniosków, decyzji dotyczących np. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, inwentaryzacji drzew do wycinki, prawa do dysponowania nieruchomościami nienależącymi do Zamawiającego, celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego | do 12 miesięcy
2.12 | Dokumentacja w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD lub pendrive w postaci plików: *.pdf (całość) oraz *.jpg lub *.tiff (część graficzna), a także w wersji edytowalnej (Word, Excel, CAD, Norma) | do 12 miesięcy
RAZEM ETAP II |  |  | 0
3. ETAP III ODBIORU CZĘŚCIOWEGO / PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWEJ
3.1 | Przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę wraz z kompletem wymaganych obowiązującymi przepisami prawa uzgodnień, opinii i załączników, uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji pozwolenie na budowę | do 13 miesięcy
RAZEM ETAP III - WARTOŚĆ ETAPU III MUSI WYNOSIĆ 20% CAŁKOWITEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA |  |  | 0
RAZEM WARTOŚĆ NETTO |  |  | 0
WARTOŚĆ PODATKU VAT |  |  | 0
CENA BRUTTO |  |  | 0
| ____________________________ miejscowość, data | _______________________________________ podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy