Załącznik nr 2a do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie ZZ Żywiec - etap I:

Część 1. Dwukrotne koszenie wałów na terenie Nadzoru Wodnego Kęty

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług związanych z wykonaniem prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych, które będą polegały na ich dwukrotnym wykoszeniu w 2023 roku na łącznej długości 57,396 km Rozmiar koszenia 831 155 m2. Wały są zlokalizowane na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu, Nadzoru Wodnego Kęty.

- Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje dwukrotne koszenie wałów na terenie Nadzoru Wodnego Kęty w 2024 r. Zakres i rozmiar prac planowanych do realizacji w 2024 roku jest tożsamy z zakresem prac planowanych na 2023 r.

Prawo opcji stanowi wyłącznie uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.

- Prace polegać będą na mechanicznym wykoszeniu roślinności z wałów przeciwpowodziowych (skarp, korony, ramp przejazdowych, pasów technicznych wzdłuż wałów od strony odwodnej i odpowietrznej) oraz na ręcznym wykoszeniu w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego. Wykoszenie z rozdrobnieniem lub wygrabieniem i wywozem poza obręb prac tj. z zagospodarowaniem pokosu i odpadów we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykoszenie roślinności należy wykonać możliwie technicznie najniżej tj. max wysokość pozostawionego porostu to 3-5 cm.

- Wszystkie odcinki wałów przeciwpowodziowych muszą zostać wykoszone 2 razy w danym roku kalendarzowym. Po pierwszym wykoszeniu wałów prace zostaną odebrane protokołem odbioru częściowego, a Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowaną usługę. Drugie wykoszenie wałów zostanie odebrane protokołem odbioru końcowego, po którym Wykonawca wystawi fakturę końcową za zrealizowane koszenie.

- Wykonawca będzie obowiązany do utrzymania ładu i porządku na obiekcie (teren międzywala, wały) w okresie trwania umowy oraz do uporządkowania terenu po wykonanych pracach. Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji wszelkich szkód spowodowanych w trakcie wykonywania prac.

- Wykonawca winień dostosować sprzęt do parametrów wałów, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Ewentualne szkody wynikłe z realizacji usługi i ich usunięcie leży po stronie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko, w tym także ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

- Prace będą prowadzone w obrębie Wiślanej Trasy Rowerowej, zlokalizowanej na koronie lewego wału rzeki Soły w km 0+638 – 1+609, 1+817 – 4+775 w msc. Oświęcim i Broszkowice, na terenie Miasta i Gminy Oświęcim. W związku z tym na 10 dni przed rozpoczęciem prac należy pisemnie powiadomić Zamawiającego o planowanym terminie rozpoczęcia prac konserwacyjnych na ww. odcinkach wału. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia w widocznych miejscach wału przeciwpowodziowego, na którym przebiega szlak rowerowy znakiem „Wał przeciwpowodziowy wejście i poruszanie zabronione” odcinkowo w miejscach i czasie wykowywanych prac. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania prac konserwacyjnych m.in. ze względu na wzmożony ruch pieszych i rowerzystów korzystających ze ścieżek. W trakcie koszenia należy oznakować pojazd koszący w sygnalizację świetlną oraz w znak ostrzegawczy. Należy także dostosować pracę do organizacji ruchu, która jest zastosowana na wale.

- Robót nie należy prowadzić w okresie nadmiernego zawilgocenia wału, a zastosowany sprzęt nie może deformować przekroju poprzecznego budowli wałowej.

- Za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie (jeśli są wymagane prawem) uprawnienia do wykonywania określonych w wytycznych wykonania i odbioru prac, jak również być przeszkoleni w zakresie BHP obejmującym tego typu prace, tj. legitymować się aktualnymi szkoleniami 
z zakresu BHP i p.poż.

# W przypadku wystąpienia szkody w środowisku spowodowanej wykonywaniem usługi Wykonawca ma obowiązek pokryć koszty działań zapobiegawczych i naprawczych w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 
z 2007, nr 75 poz. 493).

# Wykonawca jest zobowiązany zapewnić nadzór przyrodniczy przez cały okres realizacji zamówienia, polegający na monitorowaniu gatunków chronionych roślin i zwierząt.

Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac wraz z dokumentacją fotograficzną w ilość 2 egz. w formie papierowej + 1 egz. w formie elektronicznej zapisany na nośniku usb.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia po przekazaniu terenu, a przed rozpoczęciem prac raportu z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej przez nadzór przyrodniczy. Brak powyższego dokumentu skutkować będzie wstrzymaniem prac z winy Wykonawcy.

- Koszenie wałów należ przeprowadzić w terminie:

Rok 2023:

- pierwsze koszenie: od 15 maja do 17 lipca,

- drugie koszenie: od 16 sierpnia do 16 października,

Zamówienie w ramach prawa opcji 2024 rok:

- pierwsze koszenie: od 15 maja do 19 lipca,

- drugie koszenie: od 16 sierpnia do 18 października,

14. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC BĘDZIE OBEJMOWAŁ:

- Lewy wał rzeki Soły km 0+000 - 1+700, 1+700 - 4+775 w miejsc. Broszkowice, gm. Oświęcim, Oświęcim , gm. Miasto Oświęcim, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału z rozdrobnieniem,

- Prawy wał rzeki Soły km 0+000 - 2+552 msc. Oświęcim, gm. Miasto Oświęcim, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału z rozdrobnieniem,

- Wały rzeki Soły P 0+000 - 6+230, P 0+000 - 1+510; L 0+000 - 0+460 ,P 0+000 - 0+824 miejsc. Łęki, Nowa Wieś, Kęty, gm. Kęty, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału z rozdrobnieniem,

- Wały potoku Macocha Łęki w km L 0+000 - 2+481, P 2+481 - 6+071, L 2+481 - 5+853, P 0+000 – 0+616, P 0+616 - 2+481, L 0+000 - 1+800, L 1+800 – 3+346, P 1+800 – 3+346, P 0+000 - 1+413 w miejsc. Osiek, Łęki,  Bielany, Nowa Wieś, gmina Osiek, Kęty, pow. oświęcimski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony wału i międzywala z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp  i korony z rozdrobnieniem, mechaniczne wykoszenie porostów z międzywala z rozdrobnieniem

- Wały potoku Bulówka km P 0+000 - 1+040, P cofkowy 0+000 - 0+107; L 0+000 - 2+159, L cofkowy 0+000 - 0+342, miejsc. Kęty, gm. Kęty, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony wału i międzywala z rozdrobnieniem,

- Wały Kanału Ulgi w Nowej Wsi km P 0+000 - 0+739; L 0+000 - 0+801, miejsc. Nowa Wieś, gm. Kęty, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony wału i międzywala z rozdrobnieniem,

- Wały potoku Maleckiego km P 0+000 - 1+005, P 1+800 - 2+170; L 0+000 - 2+007, miejsc. Malec, gm. Kęty, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony wału i międzywala z rozdrobnieniem,

- Prawy wał potoku Osieckiego km P 0+000 - 0+788, miejsc. Osiek, gm. Osiek, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i miedzywala wału z rozdrobnieniem,

- Lewy wał  rzeki Soły km 0+000 - 0+800, miejscowość Skidziń, gm. Brzeszcze, pow. oświęcimski - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału z rozdrobnieniem,

- Lewy wał rz. Soły Hecznarowice km 0+000 - 2+792 msc. Hecznarowice, gm. Wilamowice, pow. bielski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp  i korony z rozdrobnieniem,

- Wały rz. Soły Kobiernice, Czaniec km L 0+000 - 4+750, P 0+000 - 1+440, P 0+000 - 2+010 msc. Kobiernice, Czaniec, gm. Porąbka, pow. bielski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp  i korony z rozdrobnieniem,

- Wały cieku Domaczka km P 0+000 - 0+816; L 0+000 - 0+796, msc. Czaniec, gm. Porąbka, pow. bielski - ręczne wykoszenie porostów ze skarp i korony z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp  i korony z rozdrobnieniem,