## Arkusz1
Zał. nr 9 do SIWZ
Dokumentacja projektowa dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. Podlaskie"
Tabela Prac Projektowych wraz z terminarzem realizacji
Poz. | Elementy prac projektowych w poszczególnych zakresach: | Cena netto | Termin wykonania | Uwagi
CZĘŚĆ I
1.00 | Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych | _______
1.01 | Pozyskanie map tematycznych |  | x
1.02 | Zakup uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla etapu decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na budowę |  | x
1.03 | Wykonanie mapy do celów projektowych z zaznaczeniem rozwiązań technicznych dla odbudowy grobli i czaszy istniejącego i planowanego zbiornika na łącznej powierzchni 19,30 ha, w tym: - mapa istniejącego zbiornika wraz z pasem 30 m wzdłuż grobli zbiornika tj. na pow. 6,30 ha + 2,9 ha = 9,2 ha - mapa planowanego zbiornika wraz z pasem 30 m wzdłuż grobli zbiornika tj. na pow. ok. 7,0 ha + 3,10 ha = 10,1 ha |  | 30.06.2021 r.
1.04 | Profil podłużny w skali 1:100/1000 grobli istniejącego zbiornika na długości 1,10 km |  | 30.06.2021 r.
1.05 | Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 grobli istniejącego zbiornika wykonane co 100 m i miejscach charakterystycznych – 13 szt. |  | 30.06.2021 r.
1.06 | Profil podłużny w skali 1:100/1000 grobli planowanego zbiornika na długości 1,20 km |  | 30.06.2021 r.
1.07 | Przekroje poprzeczne w skali 1:100/100 grobli planowanego zbiornika wykonane co 100 m i miejscach charakterystycznych – 14 szt. |  | 30.06.2021 r.
1.08 | Przekroje poprzeczne czaszy istniejącego zbiornika wykonane co 50 m w skali 1 : 100/1000 – 7 szt. |  | 30.06.2021 r.
| Przekroje poprzeczne czaszy planowanego zbiornika wykonane co 50 m w skali 1 : 100/1000 – 7 szt. |  | 30.06.2021 r.
1.09 | Inwentaryzacja budowli |  | 30.06.2021 r.
| Razem poz. 1.00 | 0
2.00 | Zakres prac geologicznych | _______
2.01 | Opinia geotechniczna |  | 15.12.2021 r.
2.02 | Dokumentacja badań podłoża gruntowego |  | 15.12.2021 r.
2.03 | Wykonanie wierceń penetracyjnych ( do głębokości 10 m) i sondowań ( do głębokości 8 m) w celu określenia stanu grobli istniejącego zbiornika oraz gruntu pod ewentualną groblę planowanego zbiornika: wiercenia - 12 szt (120 mb), sondowania - 12 szt. (96 mb), |  | 15.12.2021 r.
2.04 | Dokumentacja hydrogeologiczna - określenie warunków hydrogeologicznych projektowanego przedsięwzięcia mogących oddziaływać na wody podziemne |  | 15.12.2021 r.
| Razem poz. 2.00 | 0
3.00 | Zakres decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | _______
3.01 | Sporządzenie wniosku w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia |  | 15.11.2021 r.
3.02 | Inwentaryzacja drzew i krzewów |  | 15.12.2021 r.
3.03 | Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko |  | 15.11.2021 r.
3.04 | Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 3.00 | 0
4.00 | Zakres decyzji wodnoprawnej | _______
4.01 | Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzgodnieniami |  | 15.11.2021 r.
4.02 | Instrukcja gospodarowania wodą na ww. cele na etapie budowy wraz z zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) |  | 15.11.2021 r.
4.03 | Instrukcja gospodarowania wodą na ww. cele na etapie użytkowania wraz z zatwierdzeniem zgodnie z art. 404 i 407 ust. 3 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) |  | 15.11.2021 r.
4.04 | Przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji wodnoprawnej |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 4.00 | 0
5.00 | Zakres projektu architektoniczno - budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji na budowę | _______
5.01 | Projekt architektoniczno - budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii |  | 15.11.2021 r.
5.02 | Przygotowanie wniosku o pozwoleniu na budowę dla zbiornika Ciechanowiec wraz z wymaganymi przepisami prawa, zwolnieniami od zakazów lub innymi odstąpieniami niezbędnymi do uzyskania na potrzeby uzyskania decyzji w postępowaniu administracyjnym |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 5.00 | 0
6.00 | Zakres projektu technicznego „Rozbudowa istniejącego zbiornika w m. Ciechanowiec w km 15+300 rzeki Nurzec, pow. wysokomazowiecki, woj. Podlaskie" | _______
6.01 | odbudowa czaszy i grobli istniejącego zbiornika, czaszę i groblę planowanego zbiornika oraz przebudowę jazu na rzece Nurzec |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 6.00 | 0
7.00 | Zakres dokumentacji przetargowej: | _______
7.01 | Przedmiar robót, dostaw i usług dla każdego elementu w układzie kosztorysowym powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV + zestawienie przedmiarów w układzie kosztorysowym z dla całego przedsięwzięcia |  | 15.11.2021 r.
7.02 | Kosztorys inwestorski robót, dostaw i usług dla każdego elementu w układzie kosztorysowym powiązane ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru oraz wspólnym słownikiem zamówień CPV wraz z kalkulacją cen jednostkowych |  | 15.11.2021 r.
7.03 | Zbiorcze zestawienie kosztów ZZK oraz harmonogram realizacji przedsięwzięcia w oparciu o kosztorysy inwestorskie z przedmiarem robót i dostaw oraz usług wg kosztorysów i preliminarzy kosztów dla nakładów innych |  | 15.11.2021 r.
7.04 | Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120 poz. 1126) |  | 15.11.2021 r.
7.05 | Specyfikacja Techniczna (ST) oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robót oraz konstrukcji dla określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, przedsięwzięcia wraz z dyrektywnym harmonogramem robót budowlanych. |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 7.00 | 0
8.00 | Zakres Operatu geodezyjnego na przejęcie gruntów na cele budowlane | _______
8.02 | Operat geodezyjny na przejęcie gruntów na cele budowlane dla 14 działek |  | 15.11.2021 r.
| Razem poz. 8.00 | 0
Razem netto część I [zł]: |  | 0
CZĘŚĆ II
10.00 | Nadzory autorskie dotyczący zakresu Projektu (min. 10 pobytów) |  | 2022 - 2026 okres realizacji budowy | dla potrzeb rozliczeń określić: cj. = ………….zł/1 pobytu na budowie
Razem netto część II [zł]: |  | 0
Razem netto [zł]: |  | 0
VAT 23 % [zł] |  | 0
Razem brutto [zł]: |  | 0