## Arkusz1
Kosztorys inwestorski dla zadania Konserwacja infrastruktury i stref ekotonowych na poligonach demonstracyjnych Zarzęcin (nr dz.1/2, 1/7 i 160 w obrębie Zarzęcin), Swolszewice Duże (nr dz. 453/14 w obrębie Swolszewice Duże), Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka (nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7 w obrębie Barkowice)” zrealizowanych w ramach projektu EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519 ,,Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”.
ETAP I od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.
Zarzęcin nr dz.1/2, 1/7 i 160: | podstawa | obmiar | cena jednostkowa | koszt
Wykaszanie obszaru działki porośniętego trawą (3 razy) – obmiar 445 m2 | KNNR-W 10 2508-04 | 445 | 0.4 | 178
Montaż i konserwacja pomostu pływającego – 1 komplet (do dnia 11 czerwca 2021 r.) | kalk. Własna | 1 | 8000 | 8000
Wywiezienie skoszonej trawy (każdorazowo po koszeniu) 2.0 m3 | KNR 2-21 0102-07 | 2 | 75 | 150
Barkowice Zatoka i Łąka nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7:
Wykoszenie ciągów komunikacyjnych (3 razy) | KNNR-W 10 2508-04 | 4500 | 0.4 | 1800
Wywiezienie skoszonej trawy obmiar (każdorazowo po koszeniu) 6,00 m3 |  | 6 | 75 | 450
Malowanie/konserwacja elementów drewnianych | kalk. własna | 311 | 5 | 1555
Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych stref ekonotonych oraz naprawa ubytków w ogrodzeniach strefy – obmiar 3 m3 drewna | KNNR 10 0301-04 | 3 | 1550 | 4650
Swolszewice Duże nr dz. 453/14
Wykoszenie ciagów komunikacyjnych i skarp w sekwencyjnym systemie (3 razy) | KNNR-W 10 2508-04 | 500 | 0.45 | 225
Wywiezienie skoszonej trawy obmiar (każdorazowo po koszeniu) 2.0 m3 | KNR 2-21 0102-07 | 2 | 75 | 150
| ETAP I | suma |  | 17158
|  | z VAT 23% |  | 21104.34
ETAP II od 27.09.2021 r. do 25.10.2021 r.
Zarzęcin nr dz.1/2, 1/7 i 160: |  | obmiar | cena jednostkowa | koszt
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 317,50 m2 | KNNR-W 10 2508-04 | 317.5 | 0.45 | 142.875
Wyczyszczenie odcinka ujściowego cieku powyżej przepustu – obmiar 100,00 m2 | KNR 2-21 0102-01 | 100 | 1.56 | 156
Ręczne usuwanie namułu z cieku o gł. Do 1,5 m i szer. Dna 2,0-2,3, gr. Warstwy namułu 0,10 m | KNNR-W 10 2509-05 | 50 | 3.56 | 178
Demontaż i konserwacja pomostu pływającego – 1 komplet | kalk. Własna | 1 | 6165.92 | 6165.92
Barkowice Zatoka i Łąka nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7:
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 4 500,00 m2 | KNNR-W 10 2508-04 | 4500 | 0.45 | 2025
Wywiezienie skoszonych porostów – obmiar 36,00 m3 | KNR 2-21 0102-07 | 36 | 75 | 2700
Bagrowanie odcinka plażowego wraz z wywiezieniem i utylizacją osadu - obmiar 150,00 m2 | KNR 1322/403/1 | 150 | 16 | 2400
Swolszewice Duże nr dz. 453/14
Uzupełniajace nasadzenia manny wodnej w komorze biofiltracyjnej 10 szt. /m2 - obmiar 500 szt./50m2 | kalk. Własna | 500 | 1.3 | 650
Prace konserwacyjne na sekwencyjnym osadniku w tym odmulanie komory sedymentacji, gr. warstwy namułu m 0,1 m, wykoszenie porostów w osadniku, na skarpach oraz oczyszczenie drogi dojazdowej | KNN-W 10 2508-04 | 180 | 6.18 | 1112.4
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 2230 m2 | KNNR-W 10 2508-04 | 2230 | 0.45 | 1003.5
Wywiezienie skoszonych porostów – obmiar 22 m3 | KNR 2-21 0102-07 | 22 | 75 | 1650
| ETAP II | suma |  | 18183.695
|  | z VAT 23% |  | 22365.9448
Cotygodniowy wywóz nieczystości z poligonów demonstracyjnych i przekazanie ich do firmy/punktu zajmującej się ich magazynowaniem - dotyczy wszystkich poligonów od dnia podpisania umowy do końca etapu II | kalk. Własna | 1 | 1500 | 1500
|  | suma ETAP I + ETAP II |  | 36841.695
|  | z VAT 23% |  | 45315.2848

## bez knr
Kosztorys inwestorski dla zadania Konserwacja infrastruktury i stref ekotonowych na poligonach demonstracyjnych Zarzęcin (nr dz.1/2, 1/7 i 160 w obrębie Zarzęcin), Swolszewice Duże (nr dz. 453/14 w obrębie Swolszewice Duże), Barkowice Zatoka i Barkowice Łąka (nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7 w obrębie Barkowice)” zrealizowanych w ramach projektu EKOROB LIFE08 ENV/PL/000519 ,,Ekotony dla redukcji zanieczyszczeń obszarowych”.
ETAP I od dnia podpisania umowy do 31.08.2021 r.
Zarzęcin nr dz.1/2, 1/7 i 160: | obmiar
Wykaszanie obszaru działki porośniętego trawą (3 razy) – obmiar 445 m2 | 445
Montaż i konserwacja pomostu pływającego – 1 komplet (do dnia 18 czerwca 2021 r.) | 1
Wywiezienie skoszonej trawy (każdorazowo po koszeniu) 2.0 m3 | 2
Barkowice Zatoka i Łąka nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7:
Wykoszenie ciągów komunikacyjnych (3 razy) | 4500
Wywiezienie skoszonej trawy obmiar (każdorazowo po koszeniu) 6,00 m3 | 6
Malowanie/konserwacja elementów drewnianych | 311
Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych stref ekonotonych oraz naprawa ubytków w ogrodzeniach strefy – obmiar 3 m3 drewna | 3
Swolszewice Duże nr dz. 453/14
Wykoszenie ciagów komunikacyjnych i skarp w sekwencyjnym systemie (3 razy) | 500
Wywiezienie skoszonej trawy obmiar (każdorazowo po koszeniu) 2.0 m3 | 2
ETAP II od 27.09.2021 r. do 25.10.2021 r.
Zarzęcin nr dz.1/2, 1/7 i 160: | obmiar
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 317,50 m2 | 317.5
Wyczyszczenie odcinka ujściowego cieku powyżej przepustu – obmiar 100,00 m2 | 100
Ręczne usuwanie namułu z cieku o gł. Do 1,5 m i szer. Dna 2,0-2,3, gr. Warstwy namułu 0,10 m | 50
Demontaż i konserwacja pomostu pływającego – 1 komplet | 1
Barkowice Zatoka i Łąka nr dz. 1482/1, 1482/4, 1482/7:
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 4 500,00 m2 | 4500
Wywiezienie skoszonych porostów – obmiar 36,00 m3 | 36
Bagrowanie odcinka plażowego wraz z wywiezieniem i utylizacją osadu - obmiar 150,00 m2 | 150
Swolszewice Duże nr dz. 453/14
Uzupełniajace nasadzenia manny wodnej w komorze biofiltracyjnej 10 szt. /m2 - obmiar 500 szt./50m2 | 500
Prace konserwacyjne na sekwencyjnym osadniku w tym odmulanie komory sedymentacji, gr. warstwy namułu m 0,1 m, wykoszenie porostów w osadniku, na skarpach oraz oczyszczenie drogi dojazdowej | 180
Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów – obmiar 2230 m2 | 2230
Wywiezienie skoszonych porostów – obmiar 22 m3 | 22
Cotygodniowy wywóz nieczystości z poligonów demonstracyjnych i przekazanie ich do firmy/punktu zajmującej się ich magazynowaniem - dotyczy wszystkich poligonów od dnia podpisania umowy do końca etapu II | 1