## przedmiar robót
Przedmiar robót
Naprawa wałów potoku Brzeźnickiego, msc. Brzeźnica, gm. Brzeźnica, pow. wadowicki.
Nr poz. | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4
I | Roboty przygotowawcze
1. | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2 | 42800
2 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m | m2 | 42800
3. | Rozbiórka zniszczonych umocnień z kiszek faszynowych | m | 2140
4. | Ręczne ścinanie i karczowanie, zagajniki gęste | ha | 0.16
5. | Oczyszczenie terenu z pozostałości po: rozbiórce zniszczonych umocnień, wykarczowaniu krzaków, drobnych gałęzi z wywiezieniem | m2 | 3210
II | Roboty ziemne
1. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III | m3 | 1734
2. | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m, grunt kategorii III-IV, spycharka 55·kW (75·KM) - uzupełnienie ziemi na skarpach wału, ziemia wraz z kosztami jej zakupu | m3 | 1184
3. | Plantowanie skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, nasypy, kategoria gruntu III | m2 | 4470
4. | Humusowanie i obsiew | m2 | 4470
5. | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV w km 1+300-1+600 | m2 | 1500
6. | Wzmocnienie podłoża gruntowego geotkaniną FL 35/35 (skarpa wału odwodna) w km 1+300-1+600 | m2 | 1500
7. | Stabilizacja skarpy wału geokratą komórkową o wys. 10 cm - ręczne rozłożenie wraz z przytwierdzeniem szpilkami do podłoża w km 1+300-1+600 - szpilki 45-50 cm długości (przynajmniej 1/m2) | m2 | 1500
8. | Wypełnienie ziemią geosiatki komórkowej i obsiew skarp | m2 | 1500
III | Roboty ubezpieczeniowe
1. | Odtworzenie opasek podwójnych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·20+20·cm, grunt kategorii III | m | 2140
2. | Pełnienie nadzoru przyrodniczego | szt | 1