***Załącznik nr 1b do Formularza oferty***

# **Zakres rzeczowo – finansowy**

**Dla zakresu: *„Weryfikacja dokumentacji projektowej dla zakresu: lewy wał w km 2+200-6+600, prawy wał w km 2+000- 6+584 i aktualizacja tej dokumentacji dla odcinka obwałowań niezbędnego do dowiązania obwałowań”***

**TABELA 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Ilość** | **Ryczałtowa cena jednostkowa netto (zł)****za 1 km obwałowania** | **Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)****za 1 km obwałowania** | **Wynagrodzenie****wstępne****netto (zł)****/kol. 4 x 8,72 km\*/** | **Wynagrodzenie wstępne brutto (zł)****/kol. 5 x 8,72 km\*/** | **Termin wykonania zamówienia****od daty zawarcia umowy** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| **I.** | **PRACE PRZEDPROJEKTOWE** |
| 1. | Prace geodezyjno-pomiarowe:sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych | 1 kpl+ 1 CD |  |  |  |  | 1 miesiąc |
| 2. | Dokumentacja geotechniczna | 4 egz. + 1CD |  |  |  |  | 3 miesiące |
| 3. | Dokumentacja środowiskowa: |
| a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami w tym m.in. Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia | Wniosek 1 egz.+ 1CDZałączniki 5 egz. + 5CD |  |  |  |  |
| b. Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko | 5 egz. + 5CD |  |  |  |  | 18 miesięcy |
| c. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko | 3 egz. + 3CD |  |  |  |  |
|  | **Razem poz. I** |  |  |  |  |  |  |
| **II.** | **PRACE PROJEKTOWE** |
| 1. | Operat wodnoprawny | 3 egz. + 3CD |  |  |  |  | 18 miesięcy |
| 2. | Projekt budowlany | 4 egz. + 4CD |  |  |  |  | 20 miesięcy |
| 3. | Projekt wykonawczy | 3 egz. + 1CD |  |  |  |  |
| 4. | Przedmiar robót | 2 egz. + 1CD |  |  |  |  |
| 5. | Kosztorys inwestorski | 2 egz. + 1CD |  |  |  |  |
| 6. | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych | 3 egz. + 1CD |  |  |  |  |
| 7. | Projekt zagospodarowania terenu – Inwentaryzacja drzew i krzewów | 4 egz. + 1CD |  |  |  |  |
|  | **Razem poz. II** |  |  |  |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM *(poz. I + II)*** |  |  |  |  |  |  |

**\*UWAGA: Podana wartość stanowi całkowitą długość obwałowań objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot weryfikacji i aktualizacji.**

**TABELA 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Ilość** | **Ryczałtowa cena jednostkowa netto (zł)****dla 1 działki** | **Ryczałtowa cena jednostkowa brutto (zł)****dla 1 działki** | **Wynagrodzenie****wstępne****netto (zł)****/kol. 4 x ilość działek/** | **Wynagrodzenie wstępne brutto (zł)****/kol. 5 x ilość działek/** | **Termin wykonania zamówienia****od daty zawarcia umowy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | **PRACE PROJEKTOWE** |
| 1. | Projekt podziału nieruchomości dla **300 działek** | 5 kpl. + 1CD |  |  |  |  | 20 miesięcy |
| 2. | Badanie stanu prawnego nieruchomości wchodzących w całość pod inwestycję dla **90 działek** | 3 kpl. + 1CD |  |  |  |  |
|  | **Razem poz. I** |  |  |  |  |  |  |
| II | **OPERAT SZACUNKOWY WYCENY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, ROŚLINNYCH I BUDOWLANYCH** |
| 1. | Wycena nieruchomości gruntowych dla **300 działek** | 2 egz. + 1CD |  |  |  |  | 25 miesięcy |
| 2. | Wycena składników roślinnych dla **300 działek** | 2 egz. + 1CD |  |  |  |  |
| 3. | Wycena składników budowlanych dla **20** **działek** | 2 egz. + 1CD |  |  |  |  |
|  | **Razem poz. II** |  |  |  |  |  |  |
|  | **OGÓŁEM (poz. I + II)** |  |  |  |  |  |  |

**TABELA 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres prac** | **Wynagrodzenie****ryczałtowe****netto (zł)** | **Wynagrodzenie ryczałtowe brutto (zł)** | **Termin wykonania zamówienia****od daty zawarcia umowy** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **I** | **Usługi towarzyszące pracom projektowym, w tym uzyskanie:** |
| 1. | ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach |  |  | 20 miesięcy |
| 2. | a. ostatecznej decyzji - pozwolenia wodnoprawnego |  |  | 25 miesięcy |
| b. ostatecznej decyzji o warunkach prowadzenia działań |  |  |
| c. ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji |  |  |
| 3. | Innych, niewymienionych wyżej decyzji, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym również pozwoleń/przyjęcia zgłoszeń dla ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną |  |  |
|  | **Razem poz. I** |  |  |  |

1. **Wynagrodzenie wstępne netto ogółem (OGÓŁEM (poz. I + II) z kol. 6 Tabeli 1 + OGÓŁEM poz. I + II z kol. 6 Tabeli 2 + RAZEM poz. I z kol. 3 Tabeli 3):**

**………………………. zł** (słownie: **……………………….……………………….……………………….**, …/100)

1. **Wynagrodzenie wstępne brutto ogółem (OGÓŁEM (poz. I + II) z kol. 7 Tabeli 1 + OGÓŁEM poz. I + II z kol. 7 Tabeli 2 + RAZEM poz. I z kol. 4 Tabeli 3):**

**……………………….zł** (słownie: **……………………….……………………….………………………., …**/100)