Załącznik nr 7 do SWZ

[PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY]

UMOWA NR …………………….………………..

zawarta w Gdańsku w dniu ... ……………roku pomiędzy:

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, NIP 5272825616, REGON 368302575, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, reprezentowany przez:

……………………………. – ………………..Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ……………………………… z dnia ……………… udzielonego przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

[w przypadku spółek prawa handlowego]

... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …,

reprezentowaną przez:

… - … ,

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]

…. (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) ….,

prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku spółki cywilnej]

- … (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

- ... (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą … z siedzibą w …, posiadającym REGON … i NIP…,

[w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia]

- ... z siedzibą w …, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w ..., …Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..., posiadającą REGON ... i NIP …,

reprezentowaną przez:

… - …,

- (PESEL …), zamieszkałym w … , legitymującym się dowodem osobistym (seria i numer) …., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą … z siedzibą w …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON … i NIP…,

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia … roku … (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

… - ….

zwanym (ą) dalej w treści umowy Wykonawcą,

zwani łącznie dalej w treści umowy Stronami, a każda z nich osobno Stroną.

Niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont kierownicy na jeziorze Drużno” znak sprawy GD.ROZ.2810.44.2021.ZP.AT,  w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz 1129 ze zm.), przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 91 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 29 grudnia 2020 roku.

§ 1

# [PRZEDMIOT UMOWY]

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Remont kierownicy na jeziorze Drużno” (określane dalej jako „Roboty”) na lewym brzegu Kanału Elbląskiego w km 51+075 - 52+082, działki nr 5/3 i 5/7 w obrębie 0010 Jezioro Drużno, gmina Elbląg, powiat elbląski.

- Wykonawca wykona Roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, specyfikacją warunków zamówienia (SWZ), złożoną ofertą, jak również obowiązującymi przepisami prawa, a także wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres Robót, wchodzących w zakres realizacji Przedmiotu Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się w niezbędnym zakresie z dokumentacją zamówienia i wymaganiami Zamawiającego oraz  oświadcza że uznaje ją za kompletną, prawidłową i wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości finansowe i techniczne, a także wszelkie wymagane kwalifikacje oraz ewentualne uprawnienia niezbędne dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementów przewidzianych w dokumentacji zamówienia wraz ze wszystkimi pracami niezbędnymi do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2

[PRAWA I OBOWIĄZKI STRON]

- Do obowiązku Zamawiającego należy:

- udostępnienie terenu, na którym będą wykonywane Roboty wraz ze wszystkimi ewentualnie wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;

- sprawowanie nadzoru nad wykonywanymi Robotami;

- udzielanie Wykonawcy informacji oraz wyjaśnień w zakresie niezbędnym do realizacji Przedmiotu Umowy i posiadanych przez Zamawiającego dokumentów i materiałów;

- dokonanie odbioru Robót;

- zapłata wynagrodzenia za bezusterkowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. w miejscu prowadzenia Robót oraz powierzenia wykonywania prac wyłącznie osobom posiadającym wymagane i aktualne badania lekarskie, aktualne szkolenia w zakresie BHP i obsługi sprzętu i maszyn. W przypadku korzystania ze sprzętu mechanicznego Wykonawca będzie posiadał atesty dopuszczające sprzęt do użycia.

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy i współdziałania z Zamawiającym w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy. Pracownikom Wykonawcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zabrania się wykonywania Robót w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających lub halucynogennych.

- Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w tym zabezpieczyć:

- cieki i zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem płynami lub substancjami toksycznymi lub innymi odpadami;

- gniazda i lęgowiska ptaków oraz  naturalne tarliska ryb przed ich zniszczeniem.

- W przypadku, gdyby w związku z wykonywaniem Robót, powstała konieczność zagospodarowania lub utylizacji odpadów, zgodnie z treścią ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), wówczas wszystkie obowiązki z tym związane, obciążają w całości Wykonawcę. W przypadku naruszenia w tym zakresie obowiązków przez Wykonawcę, ponosi on pełną odpowiedzialność w tym zakresie, za wszelkie następstwa, w tym za szkody poniesione w stosunku do osób trzecich. Z tytułu wykonania tych obowiązków, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie poza wynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z materiałów własnych. Materiały, powinny spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) i innych przepisach szczególnych tj. posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, posiadać deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy a jeśli Wykonawca nie przedstawi takich dokumentów - wykonania przez Wykonawcę badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych. Koszty takich badań obciążają Wykonawcę.

- Brak dokumentów, o których mowa w ust. 7, dla zastosowanych materiałów budowlanych, skutkować będzie niedokonaniem odbioru całego Przedmiotu Umowy lub tej części Przedmiotu Umowy, w którym zastosowano taki materiał budowlany.

- Wszelkie urządzenia, sprzęt i części zamiennie niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest – na swój koszt – w szczególności do:

- oznakowania terenu Robót;

- zorganizowania i funkcjonowania zaplecza i dozoru Robót;

- zabezpieczenia terenu Robót;

- utrzymania terenu Robót;

- ochrony istniejących obiektów naziemnych, w tym znaków geodezyjnych;

- naprawienia ewentualnych szkód, związanych z prowadzeniem Robót, wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

- uzgodnień dotyczących korzystania z dróg dojazdowych.

- Po wykonaniu Robót Wykonawca uporządkuje teren Robót, w terminie nie późniejszym niż do dnia odbioru Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca będzie prowadził Dziennik Prac, w którym będzie umieszczał szczegółowe adnotacje dotyczące postępu i okoliczności związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Dokonywane wpisy przez Wykonawcę muszą w pełni odzwierciedlać stan faktyczny zaawansowania prowadzonych Robót.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilno-prawną za szkody powstałe z winy Wykonawcy na terenach objętych zakresem niniejszej Umowy oraz bezpośrednio przyległych m.in.: z tytułu wypłaty ewentualnych odszkodowań za czasowe zajęcie terenu, szkody w plonach, szkody wyrządzone w środowisku z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, ochrony przyrody, ustawy o odpadach itp.

- Jeżeli do wykonania Robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych nieruchomości lub obiektów Wykonawca zobowiązuje się uzyskać stosowną zgodę ich właścicieli, uzgodnić zakres i terminy korzystania z nich oraz pokryć wszystkie związane z tym koszty.

§ 3

[WYMAGANIA DOTYCZĄCE POTENCJAŁU KADROWEGO WYKONAWCY]

- Wykonawca zobowiązuje się posiadać i utrzymywać na budowie niezbędny do należytego wykonania Umowy potencjał kadrowy.

- Zmiana osoby, której uprawnienia były warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Zamawiającego na osobę, która posiada minimum równoważne pod względem oceny przeprowadzonej zgodnie z SWZ uprawnienia.

- Propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, Wykonawca zgłasza nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powzięcia informacji o konieczności dokonania takiej zmiany, przedstawiając imię, nazwisko, wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia i doświadczenie proponowanej osoby.

- Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska w przedmiocie proponowanej zmiany w terminie 7 dni roboczych od otrzymania propozycji Wykonawcy pod rygorem uznania propozycji za zaakceptowaną, przy czym Zamawiający nie może odmówić zaakceptowania propozycji bez ważnych przyczyn.

- Zgodnie z art. 95 Prawa zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby wykonywanie czynności w ramach realizacji Zadania, polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), były świadczone przez pracowników zatrudnionych na podstawie zgłoszonej do ubezpieczenia społecznego umowy o pracę, w szczególności: czynności fizycznych i obsłudze maszyn przy robotach budowlanych z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierownika budowy i kierowników robót budowlanych, projektantów i innych osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie. Powyższy wymóg nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą i członków ich rodzin zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego jako osoby z nimi współpracujące, wspólników spółek osobowych i członków organów zarządzających osób prawnych.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego i według jego wyboru, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 (pięć) dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć:

- oświadczenia pracowników o wykonywaniu pracy na podstawie umowy o pracy;

- oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu osób  uczestniczących w wykonywaniu Zadania na podstawie umów o pracę zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego lub zatrudnieniu ich na innej podstawie z wyjaśnieniem przyczyn;

- kopie umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w ust. 5 poświadczone za zgodność z oryginałem;

- kopie zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia (formularz ZUS DRA) poświadczone za zgodność z oryginałem;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy.

Przedstawione dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób, przy pomocy których wykonuje Zadanie zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego na potrzeby wykonania i rozliczenia niniejszej Umowy, zgodnie z klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy.

- W terminie 5 (pięciu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie później niż z chwilą przystąpienia do realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu wykaz wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 5 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniającego, tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

§ 4

[TERMIN REALIZACJI ROBÓT]

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie do 45 dni kalendarzowych (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od dnia przekazania terenów Robót.

- Za termin zakończenia realizacji Robót uważa się datę podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń.

- Przekazanie terenu realizacji Robót nastąpi na podstawie protokołu. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o terminie przekazania terenu realizacji Robót co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem przekazania.

§ 5

[ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY]

- Po zakończeniu wykonywania Robót Strony dokonają odbioru końcowego. Termin odbioru określi Inspektor Robót wpisem do Dziennika Prac.

- Odbioru robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, dokonuje Inspektor Robót w formie wpisu do Dziennika Prac.

- Kierownik Robót obowiązany jest określić termin wykonania robót ulegających zakryciu lub zanikających wpisem do Dziennika Prac, z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich wykonania,  tj. co najmniej na 2 (dwa) dni robocze przed terminem wykonania. Inspektor Robót, w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę, dokona oględzin robót budowlanych podlegających zakryciu lub zanikających, i jeżeli roboty te zostały wykonane prawidłowo i przy zastosowaniu odpowiednich materiałów - pozwoli na ich zakrycie.

- W przypadku niepowiadomienia Inspektora Robót, iż część robót budowlanych uległa zakryciu lub zanikła, lub gdy Wykonawca nie uzyska zgody Inspektora Robót na zakrycie tych robót, na wniosek Inspektora Robót Wykonawca będzie musiał na swój koszt dokonać odkrywek, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonania tych robót. Po sprawdzeniu Wykonawca doprowadzi elementy do prawidłowego stanu również na swój koszt.

- Odbioru końcowego Robót dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy sporządzając Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy z zastrzeżeniem ust. 13.

- O gotowości odbioru końcowego Robót, Wykonawca obowiązany jest powiadomić pisemnie lub e-mailem na 5 (pięć) dni roboczych przed planowanym odbiorem, oraz potwierdzić ten fakt wpisem do Dziennika Prac. Działania te winno poprzedzać okazanie w terenie przez Wykonawcę przedstawicielowi Zamawiającego postępu prac, którego procent wykonania winien stanowić min. 90% wykonanych Robót w stosunku do Przedmiaru robót budowlanych.

- Do zgłoszenia o gotowości odbioru końcowego Robót Wykonawca powinien załączyć:

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego;

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o właściwym zagospodarowaniu terenu Robót;

- dokumenty/atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. potwierdzające zastosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w Polsce tj. spełnienie wymogów określonych w Polskich Normach, w szczególności ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych i innych przepisach szczególnych (jeżeli dotyczy);

- kopie dokumentów, poświadczone za zgodność z oryginałem potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, jeśli powstała konieczność podjęcia takich działań;

- dokumentacji (w tym fotograficznej) z wykonanych Robót umożliwiających ocenę prawidłowości wykonania Przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia Zamawiającemu do odbioru wykonanego Przedmiotu Umowy, po pisemnym oświadczeniu Inspektora Robót o zakończeniu Robót i gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru końcowego, potwierdzonym wpisem w Dzienniku Prac.

- Termin odbioru określi Zamawiający.

- Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez przedstawicieli Stron Umowy. W skład dokumentacji odbiorowej wchodzi także Dziennik Prac.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy polegać będzie na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych Robót i weryfikacji przedstawionej przez Wykonawcę do odbioru dokumentacji.

- Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego jest równoznaczny z zakończeniem wszystkich Robót, objętych Przedmiotem Umowy i przekazaniem terenów wykonanych Robót Zamawiającemu.

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego Robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający odmówi odbioru Robót, przerywając czynności odbioru – wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają formy pisemnej (protokołu), podpisanego przez strony Umowy. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie lub emailem Zamawiającego, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Nowy termin odbioru zostanie określony przez Zamawiającego w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty zawiadomienia.

- W przypadku stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia podczas odbioru częściowego lub końcowego Robót, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy;

- żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, jeżeli wady te uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy;

- odstąpić od Umowy, jeżeli po ponownym odbiorze wystąpią wady i obciążyć Wykonawcę kosztami usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego.

- Wszystkie czynności związane z odbiorem Robót wymagają formy pisemnej – protokołu podpisanego przez Strony Umowy pod rygorem nieważności z tym zastrzeżeniem, że nie stawienie się na odbiorze przedstawicieli Wykonawcy nie wstrzymuje czynności odbiorowych. W takiej sytuacji sporządzony zostanie jednostronny protokół odbioru, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.

- W terminie co najmniej 20 (dwudziestu) dni przed upływem okresu gwarancji Strony Umowy dokonają komisyjnego ostatecznego (pogwarancyjnego) odbioru Robót. Termin odbioru pogwarancyjnego wyznaczy Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 (czternastu) dni.

§ 6

[REPREZENTACJA STRON]

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację Przedmiotu Umowy jest:

…………, tel. ………..…, adres e-mail ……………… - w zakresie bieżącego nadzoru nad realizacją Umowy.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za realizację Przedmiotu Umowy jest:

…………, tel. ……….…, adres e-mail …………….. .

- Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego (Inspektor Robót) pełnić będzie pracownik odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację urządzeń wodnych na terenie wykonania Robót, tj. …………… .

- Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych w ust. 1-3. Zmiana osób wymaga pisemnego zgłoszenia drugiej Stronie, jednakże nie pociąga za sobą konieczności zmiany Umowy. Do momentu powiadomienia drugiej Strony domniemywa się, że osoba wskazana dotychczas jest nadal upoważniona.

- Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych ze strony Wykonawcy ……….. pełnić będzie ……………………. (zgodnie ze złożoną ofertą), posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, lub uprawnienia równoważne zgodnie z SWZ.

§ 7

# [PODWYKONAWCY]

- Wykonawca może wykonywać Zadanie przy pomocy podwykonawców (dalej: „Podwykonawcy”):

- robót budowlanych, zaakceptowanych w trybie ust. 5-7;

- usług i dostaw, zgłoszonych w trybie ust. 10;

z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 462 ust. 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

- Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane (dalej: „Umowa o podwykonawstwo”) powinna stanowić w szczególności, iż:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, ale w żadnym razie nie dłuższy niż 21 (dwadzieścia jeden) dni od odbioru końcowego Zadania;

- wyłączona jest możliwość dokonywania jakichkolwiek zatrzymań części lub całości wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy);

- przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wykonanie robót budowlanych, które ściśle odpowiadają części Zadania określonego Umową;

- wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich świadczenia będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych (protokołów zaawansowania) Robót, wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

- obowiązek przekazywania Zamawiającemu, na jego żądanie, przez Podwykonawców  protokołów zaawansowania prac, protokołów odbioru prac, faktur, rachunków i innych dokumentów technicznych i rozliczeniowych oraz udzielania wyjaśnień o stanie realizacji Umowy o podwykonawstwo;

- dokonanie zapłaty wynagrodzenia będzie uzależnione od rozliczenia się Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ze swoimi dalszymi Podwykonawcami, zaś w razie powstania jakiegokolwiek sporu co do sposobu rozliczeń zapłata wynagrodzenia zostanie zabezpieczona przez złożenie spornej kwoty do depozytu sądowego;

- wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

- wejście w życie Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wyrazi zgodę na wcześniejsze wejście danej umowy w życie;

- wejście w życie zmiany Umowy o podwykonawstwo będzie uzależnione od niezgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu do zmiany Umowy o podwykonawstwo w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii danej zmiany,

- rozwiązanie Umowy o podwykonawstwo będzie następowało w każdym przypadku rozwiązania Umowy lub wystąpienia przez Zamawiającego ze sprzeciwem wobec dalszego zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z przyczyn określonych w ust. 18 niniejszego paragrafu;

- Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) będzie miał obowiązek złożyć na żądanie Zamawiającego dokumenty oraz zapewnić złożenie przez swoich pracowników oświadczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 6, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może odstąpić od niektórych z powyższych wymagań, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności będzie to uzasadnione celem Umowy, w szczególności potrzebą terminowego zakończenia  i rozliczenia Zadania.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy;

- uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo  od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

- uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiającego;

- uzależniających odbiór prac wykonanych przez Podwykonawcę od ich odbioru przez Zamawiającego, może jednak uzależniać odbiór prac Podwykonawcy od potwierdzenia ich należytego wykonania przez nadzór inwestorski.

- Zatrudnienie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych wymaga przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo wraz z wyceną sporządzoną według tej samej metodologii, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, i braku sprzeciwu Zamawiającego. W razie zgłoszenia projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę do zgłoszenia należy dołączyć również zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedstawionym projektem. W przypadku sporządzenia projektu Umowy o podwykonawstwo w języku obcym należy do niej dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.

- Zamawiający zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, jeżeli nie odpowiada ona wymaganiom określonym w niniejszym paragrafie. Niezgłoszenie zastrzeżeń w tym terminie jest równoznaczne z akceptacją projektu.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający zgłasza sprzeciw wobec zatrudnienia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 (czternastu) dni od przedłożenia mu poświadczonej kopii Umowy o podwykonawstwo, gdy Umowa o podwykonawstwo nie spełnia warunków określonych w ustępach poprzedzających. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych nie może zostać dopuszczony do wykonywania Zadania do czasu upływu terminu na wniesienie sprzeciwu do Umowy od podwykonawstwo, chyba że Zamawiający wcześniej wyrazi na to zgodę.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, którego Umowa o podwykonawstwo nie została zaakceptowana lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 (siedmiu) dni od jej zawarcia. Nie podlegają temu obowiązkowi umowy o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1, nie więcej jednak niż 20.000,00 złotych, przy czym nie mają do nich zastosowania postanowienia o podwykonawstwie, w szczególności o bezpośredniej zapłacie przez Zamawiającego.

- Termin zapłaty w umowach, o których mowa w ust. 10 nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi lub dostawy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian Umów o podwykonawstwo oraz umów, o których mowa w ust. 10.

- Zamawiający jest solidarnie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego zgłoszonemu mu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w granicach określonych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) zobowiązanego do zapłaty.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) zobowiązanego do zapłaty o zgłoszenie uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14 w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli wykazana zostanie niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy  lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zgodnie z ust. 16, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a pozostałą kwotę, stanowiącą różnicę między kwotą faktury wystawionej przez Wykonawcę i kwotą przekazaną Podwykonawcy lub złożoną do depozytu sądowego, uiszcza na rachunek Wykonawcy. W razie braku możliwości potrącenia Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bądź złożonych do depozytu sądowego i naprawienia wynikłej stąd ewentualnej szkody Zamawiającego.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót budowlanych wykonywanych przez siebie, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, jeśli będą oni współuczestniczyć w realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 8

# [WYNAGRODZENIE]

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, które wynosi:

netto:

podatek VAT:

brutto:

- Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty i ryzyka, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, w tym koszty wykonania wszystkich prac niezbędnych do wykonania Zadania, w szczególności robót tymczasowych i prac towarzyszących. Wynagrodzenie nie podlega zmianie z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Strony wyłączają niniejszym zastosowanie art. 405 Kodeksu cywilnego w odniesieniu do robót nieobjętych przedmiotem Umowy, a wykonanych przez Wykonawcę przy okazji realizacji Zadania, jeżeli nie zostały przez Zamawiającego zlecone Wykonawcy w oparciu o ważną umowę.

- Rozliczenie należności Wykonawcy nastąpi na podstawie jednej faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, a zarazem żądania wypłaty wynagrodzenia jest podpisany przez obydwie Strony Umowy Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, bez zastrzeżeń.

- Zamawiający oświadcza, iż będzie realizować płatność za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. splitpayment).

- Podzieloną płatność stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników podatku od towarów i usług. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem tego podatku, a także za świadczenia zwolnione z podatku od towarów i usług, opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. splitpayment).

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy o nr ………………………... Wykonawca oświadcza, iż wskazany rachunek rozliczeniowy jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 ze  zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz że figurować on będzie w rejestrze podatników podatku od towarów i usług. Zamawiający może wstrzymać wykonanie płatności w razie niespełniania powyższych wymagań w dacie płatności.

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 424.) oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 wyżej wskazanej ustawy.

- Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- W przypadku dokonania odbioru pomimo istnienia wad nieistotnych Zamawiający może wstrzymać wypłatę części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej szacunkowym kosztom usunięcia wad do czasu protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca wystawi Zamawiającemu dodatkową fakturę częściową za wykonane prace, a fakturę końcową na podstawie protokołu potwierdzającego usunięcie wad.

- W razie zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą na realizację całości lub części Przedmiotu Umowy, warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, iż należne mu wynagrodzenie zostało przez Wykonawcę zapłacone, a Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego.

§ 9

[FAKTUROWANIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ]

- Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zm.), w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej Umowy.

- Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: ………………………………………………………………………..

- Faktury oprócz danych Nabywcy tj.

NABYWCA:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

ul. Żelazna 59A

00-848 Warszawa

NIP 5272825616

obowiązkowo muszą zawierać oznaczanie „Odbiorcy/miejsca dostawy” tj.

ODBIORCA:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w …/Zarząd Zlewni w …. /Nadzór Wodny w …..

ul… ………

……………..

- Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego.

- W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie elektronicznej, będą one przesyłane pocztą elektroniczną w postaci nieedytowalnego pliku PDF z następującego adresu mailowego Wykonawcy:…………………………………………………….

- Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

- Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej.

- Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której mowa w ust. 2.

- W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia.

- Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 wymaga formy pisemnej.

- Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych.

- Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

- Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 1 do 11 powyżej.

- Zmiana adresu poczty elektronicznej o których mowa w ust. 2 i 5 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

- Postanowienia ust. 1-15 nie wykluczają możliwości wystawienia i przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego na adres mailowy, o którym mowa w ust. 2 najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę.

§ 10

# [KARY UMOWNE]

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w wykonaniu Robót względem terminu wykonania robót budowlanych, wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wykonania robót budowlanych;

- za zwłokę w usunięciu wad, stwierdzonych w toku odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy - za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości  1% wartości wynagrodzenia brutto, zapłaconego przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź złożonego przez Zamawiającego do depozytu sądowego - za każdy przypadek, za wyjątkiem płatności dokonanych za zgodą Wykonawcy, na podstawie przekazu lub zaakceptowanego przez Zamawiającego przelewu wierzytelności;

- za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 1% wartości należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia brutto, za każdy dzień braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty;

- za dopuszczenie do wykonywania Zadania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót budowlanych, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za każdy taki przypadek;

- za niedopełnienie wymogów:

- przedłożenia projektu Umowy o podwykonawstwo;

- przedłożenia projektu zmiany Umowy o podwykonawstwo;

- przedstawienia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność kopii Umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, a także poświadczonych za zgodność z oryginałem zmian tych umów;

- wprowadzenia na żądanie Zamawiającego zmian zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi;

w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy – za każdy taki przypadek;

- za ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności objęte Umową, wymienione w § 3 ust. 5 Umowy, lub gdy wykaz Wykonawcy/Podwykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 9 okaże się nieprawdziwy lub niepełny – w wysokości brutto 1.000,00 zł za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonującej ww. czynności;

- za naruszenie obowiązków w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, gospodarce odpadami, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy lub dopuszczenie do pracy osoby niebędącej legalnie zatrudnioną - w wysokości 2.000,00 zł brutto - za każdy ujawniony przez Zamawiającego przypadek;

- za uchybienie przepisom dotyczącym przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej Umowy – w wysokości brutto 500,00 zł za każdy taki przypadek;

- za niezapewnienie udziału w wykonywaniu Robót przez podmioty, na których zasoby Wykonawca powoływał się w Ofercie przetargowej, w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień braku udziału tych wymaganych podmiotów w wykonywaniu Robót,

- za zwłokę w wykonaniu innych obowiązków, określonych w niniejszej Umowie, w przypadkach innych niż wymienione w lit. a-k, ponad terminy ustalone w niniejszej Umowie bądź wyznaczone przez Zamawiającego – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia od upływu danego terminu.

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują Strony, także w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron bądź rozwiązania jej w inny sposób.

- Każde ze zobowiązań określone w ust. 1 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. Łączenie nie dotyczy kar za zwłokę i za odstąpienie.

- W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jest większa od kary umownej, a także w przypadku, gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

- Jeżeli łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy, składając Wykonawcy oświadczenie na piśmie w terminie do 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia w którym nastąpi przekroczenie łącznej wysokości kar umownych. Odstąpienie takie będzie uważane za zawinione przez Wykonawcę i uprawnia Zamawiającego do naliczania dodatkowej kary umownej za odstąpienie.

- Łączna wysokość kar umownych jakich może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy na podstawie zapisów niniejszej Umowy nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

# § 11

# [GWARANCJA I RĘKOJMIA]

- Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na Przedmiot Umowy na okres … miesięcy (zgodnie                              ze złożoną ofertą), licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.

- Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania ujawnionych w toku odbioru lub w okresie gwarancji wad lub usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie kodeksu cywilnego, może bez upoważnienia sądu powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad.

- Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 12

[UBEZPIECZENIE]

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w całym okresie obowiązywania niniejszej Umowy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie niższą niż kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 (pięciu) dni, od dnia zawarcia niniejszej Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie wraz z dowodem uiszczenia składki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy aktualne ubezpieczenie zostało zawarte na czas krótszy niż czas potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed upływem okresu ubezpieczenia Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia nowej polisy (lub innego dokumentu ubezpieczenia) potwierdzającej, że jest ubezpieczony na warunkach określonych w ust. 1.

- W razie nieprzedłożenia kserokopii polisy, Zamawiający jest upoważniony do naliczenia kary umownej w wysokości brutto 100,00 zł (sto złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przedłożeniu polisy. Kara ta nie podlega sumowaniu z karami umownymi wymienionymi w § 10 Umowy.

# § 13

# [PRAWA AUTORSKIE]

- Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji sporządzonej na potrzeby wykonywania Umowy i przekazanej Zamawiającemu (np. dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, fotograficzna i filmowa, instrukcje użytkowania) przechodzą w całości na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie każdorazowo z chwilą ich przekazania. Z tą samą chwilą na Zamawiającego przechodzi prawo własności wszelkich nośników, na których przekazywana będzie dokumentacja.

- Na mocy Umowy z chwilą przekazania poszczególnych opracowań wchodzących w skład Przedmiotu Umowy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach Umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów, w postaci wytwarzania 
i reprodukowania egzemplarzy utworów, w szczególności jako informatory, certyfikaty, plakaty, w każdej technice, w szczególności: na papierze – techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową – wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania umowy, w szczególności na  zip, CD/DVD, pendrive dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej – na fotografiach kolorowych lub czarno-białych, na slajdach, w postaci pojedynczych reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się z utworami w sposób pośredni lub bezpośredni – przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia, np. rzutnika, komputera, techniką dyskretyzacji – poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, metodą holografii czy metodą wytrawiania lub przy świadczonych przez Zamawiającego usługach, w wizerunku lub w związku z budowaniem wizerunku Zamawiającego;

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono 
w postaci wprowadzania zwielokrotnianych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia ich własności, przez rozpowszechnianie w ramach akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, czy indywidualnych, informacji na temat Zamawiającego i jego działalności we wszelkiego typu i rodzaju materiałach, informacjach, materiałach promocyjnych, w szczególności w katalogach, w formie cyfrowej – na CD/DVD, na taśmie magnetycznej, filmowej, w publikacjach wszelkiego typu, w szczególności w publikacjach książkowych zawierających informacje o Zamawiającym, w artykułach prasowych poświęconych Zamawiającemu, w sprzedaży na odległość, w szczególności drogą pocztową lub innymi środkami, w tym poprzez direct mailing, poprzez dystrybucję egzemplarzy utworów samodzielnie, w handlu elektronicznym, Internecie, a także użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy utworów;

- w zakresie rozpowszechniania utworów, w sposób inny niż określony w lit. b), w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania utworów lub ich elementów w dziełach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych;

- wystawienie lub takie publiczne udostępnienie utworów, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym – udostępnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w Internecie, przedstawienie utworów samodzielnie lub w witrynie internetowej Zamawiającego, przy użyciu telefonii komórkowej i/lub Internetu lub innej linii online lub połączeń offline, on demand, wprowadzanie do pamięci komputera jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM;

- reemitowanie dzieł oraz eksploatacja w ramach platform cyfrowych;

- wykorzystania do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych;

- modyfikacja oraz dalsze wykorzystanie zarówno całości utworu jak również jego elementów jak na przykład dokumentacja geodezyjna.

- W przypadku pojawienia się konieczności korzystania przez Zamawiającego z utworów na innych polach eksploatacji niż wskazane w ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich na tych polach eksploatacji w terminie 3 (trzech) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego bez odrębnego wynagrodzenia.

- Wykonawca zapewnia, że jego prawa do wszystkich utworów, o których mowa w ust. 1 nie będą                      w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów i na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych zależnych praw autorskich. Wykonawca jednocześnie zapewnia, że niniejsze zezwolenie nie naruszy osobistych praw twórcy do jego dzieł noszących znamiona utworu. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo rozporządzania i korzystania z wszystkich  utworów stanowiących Przedmiot Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się uzyskać od twórców utworów oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich oraz o niewykonywaniu wobec Zamawiającego autorskich praw osobistych, w szczególności o wyrażeniu zgody na anonimowe udostępnianie utworów, jak też swobodny wybór przez Zamawiającego czasu, miejsca oraz formy pierwszego publicznego udostępnienia utworów, zgody na zmiany i modyfikację w utworach oraz zwolnienia z obowiązku określonego w art. 2 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- Wykonawca  wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego adaptacji, modyfikacji lub zmian we wszystkich utworach, o których mowa w ust. 1. Wykonawca ponadto zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie utworu/utworów bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem twórców.

- W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o fakcie zgłoszenia roszczenia. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie patentu, prawa autorskiego, licencji, zastrzeżonego wzoru lub praw do znaku towarowego - na podstawie wyroku sądowego lub porozumienia stron z udziałem Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z utworami, w tym zarzucających naruszenie praw własności intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie   w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego.

- Ponadto, jeśli używanie utworów stanie się przedmiotem jakiegokolwiek powództwa Strony lub osoby trzeciej o naruszenie praw własności intelektualnej, jak wymieniono powyżej, Wykonawca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań:

  - uzyskać dla Zamawiającego prawo dalszego użytkowania utworów;

  - zmodyfikować utwory tak żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

- Niewykonanie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do odmowy odbioru prac, w ramach których powstaną utwory będące przedmiotem praw autorskich.

- Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:

  - możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych ustaw;

  - dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.

§ 14

[ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY]

- Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano  wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności wskazane w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

- terminu wykonania robót budowlanych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonywanie Robót, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami, oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w tym zjawisko atmosferyczne, takie jak: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, występowania i utrzymywania się wysokich stanów wód, tornada, gradobicie, pożar, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach - termin wykonania robót budowlanych, może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający wykonanie Robót, z zastrzeżeniem, że wystąpienie siły wyższej musi być potwierdzone przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie i eksploatację urządzeń wodnych na terenie wykonania Robót;

- sposobu wykonania robót budowlanych – w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonywanie lub wykonanie Robót, rozumianej jako zjawisko o charakterze zewnętrznym, nadzwyczajnym, któremu nie można zapobiec normalnymi środkami, oraz za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, niemożliwym do przewidzenia i nieuchronnym, w tym zjawisko atmosferyczne, takie jak: opady powodujące miejscowe i czasowe powodzie lub podtopienia, tornada, gradobicie, pożar, wysokie temperatury o dużej uciążliwości przy pracach, w takim przypadku:

- sposób wykonania Robót może zostać zmieniony celem prawidłowego wykonania Robót, np. poprzez zmianę technologii wykonania Robót, przewidzianych do użycia materiałów;

- Strony mogą zaniechać wykonania Robót w części lub w całości, jeżeli wykonanie tych Robót stało się niemożliwe w okresie obowiązywania Umowy, np. budowla hydrotechniczna uległa częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu wskutek działania siły wyższej;

a całkowita wartość ww. zmian nie przekroczy 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy;

- wszelkich zmian Umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, które nastąpiły po dniu podpisania Umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość należnego wynagrodzenia zostanie skorygowana o wartość należnego podatku poprzez dodanie do wartości netto wartości należnego podatku od towarów  usług, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – zmiana wynagrodzenia Wykonawcy (brutto);

- zmiany Podwykonawcy, wskazanego w Umowie do realizacji części zamówienia, z zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca powołał się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach art. 118 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nowo wskazany Podwykonawca wykaże spełnienie tych warunków;

- zastosowania innych rozwiązań technicznych lub sprzętowych do realizacji Umowy, w przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązań przyjętych do realizacji Umowy w dacie jej zawarcia, w przypadku gdy zmienione rozwiązania techniczne lub sprzętowe zapewnią prawidłowe wykonanie Robót;

- wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym termin realizacji Umowy,  w tym termin wykonania Robót może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający wykonanie Robót;

- zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy, w przypadku konieczności pilnego przeznaczenia zaplanowanych na jego realizację środków finansowych na cel związany z ochroną przeciwpowodziową lub przeciwdziałaniem suszy – zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75% wartości wskazanej w § 8 ust. 1;

- uchybienia terminu z wyłącznej winy Zamawiającego, przy czym przesłanka występuje wyłącznie w przypadku, gdy niedotrzymanie terminu wykonania Umowy nastąpiło na skutek działań Zamawiającego, tj.:

- termin zakończenia robót budowlanych musi zostać przesunięty ze względu na okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, a związanymi z ustawowymi lub organizacyjnymi obowiązkami Zamawiającego;

- przedstawiciele Wykonawcy nie zostali wpuszczeni na teren realizacji Robót, pomimo dokonania wszystkich formalności przewidzianych w Umowie;

przy czym termin realizacji robót budowlanych może zostać wydłużony wyłącznie o czas uniemożliwiający wykonanie Robót.

- okresu obowiązywania umowy, w przypadku:

- dokonania zmiany terminu wykonania robót budowlanych, o której mowa w lit. a, f lub h, a data zakończenia wykonania tych Robót lub odbioru końcowego przypadałby po okresie obowiązywania Umowy (wskazanym w § 4 ust. 1),

- przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu wykonania robót budowlanych, w takim terminie, że data zakończenia wykonania tych Robót przypadałby po okresie obowiązywania umowy (wskazanym w § 4 ust. 1), a przekazanie ww. terminie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Stron umowy lub leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,

o czas umożliwiający wykonanie robót budowlanych wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i ich odbiór końcowy.

- zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego.

- W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że:

  - proponowany inny podmiot spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,

lub

  - Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przewiduje także zmiany Umowy polegające na zastąpieniu dotychczasowego Wykonawcy nowym, w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności mogących wpłynąć na terminowość wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wystąpienia tych okoliczności pod rygorem nieuwzględnienia ich przez Zamawiającego. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:

- zakres proponowanej zmiany;

- opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany;

- podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów prawa;

- informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

- Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy musi być wprowadzona na piśmie pod rygorem nieważności, najpóźniej do upływu pierwotnego terminu realizacji.

- Wszystkie postanowienia wymienione ust. 1, stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych teleadresowych;

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, np. osoby wyznaczone do kontaktów lub odpowiedzialne za realizację Umowy;

- udzielenie zamówień dodatkowych, określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

- Strony oświadczają, iż są świadome, że podpisując niniejszą Umowę w sytuacji obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dnia 20 marca 2020 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), przyjmują na siebie ewentualne ryzyko związane z realizacją niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca, po zapoznaniu się z Przedmiotem Umowy, jego specyfiką, warunkami związanymi z realizacją niniejszej Umowy, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi związanymi z obowiązującym stanu epidemii, oświadcza, że jest w stanie wykonać niniejszą Umowę na warunkach w niej opisanych. Jednakże, w przypadku istotnej zmiany panującej sytuacji oraz wydania nowych regulacji prawnych, które wpłynęłyby na realizację Umowy, zastosowanie znajdą postanowienia art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).

§ 15

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY]

- Niezależnie od innych postanowień niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości albo w części w sytuacjach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w szczególności w następujących sytuacjach:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przy czym w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu do dnia odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego;

  - w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (konsorcjum, spółka);

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy;

  - w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;

  - Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca zlecił wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego;

  - jeżeli Wykonawca dokona cesji jakiegokolwiek prawa lub obowiązku z Umowy niezgodnie z jej postanowieniami;

  - jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Robót na okres dłuższy niż 7 (siedmiu) dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 (trzech)  dni od dnia doręczenia dodatkowego wezwania;

  - gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie przystąpił do odbioru terenu Robót albo nie rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót w stosunku do terminów określonych w Umowie o okres dłuższy niż 7 (siedem) dni;

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

- W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit b) – e) Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 (siedmiu) dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji Robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony z winy której odstąpiono od Umowy.

- Postanowienia niniejszej Umowy nie wyłączają stosowania przez strony umowy ogólnych przepisów Kodeksu cywilnego o odstąpieniu od umowy.

# § 16

# [ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY]

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj. ……………………. zł; (słownie: …………………. złotych) w formie …………………………………………….... najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi Załącznik nr 4 do Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy określone w ust. 1 będzie zwracane przez Zamawiającego w następujący sposób:

- 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………….. zł, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku określonym w § 8 ust. 12 – protokolarnego potwierdzenia usunięcia wszystkich wad stwierdzonych Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy;

- 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………….. zł, nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu  rękojmi i gwarancji oraz stwierdzeniu usunięcia ujawnionych w tym okresie wad lub usterek.

- Zamawiający zwracają zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w szczególności, w przypadku gdy:

- Zamawiający odstąpi od niniejszej Umowy, Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z postanowień niniejszej Umowy;

- Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji;

- Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.

- Jeżeli zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż pieniądz Wykonawca, w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dokument uwzględniający zmianę terminu realizacji, zapewniający ciągłość zabezpieczenia pod rygorem zmiany formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu.

§ 17

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]

- Strony wzajemnie ustalają, że dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy przetwarzane są w oparciu o uzasadnione interesy Stron polegające na konieczności ciągłej wymiany kontaktów roboczych w ramach realizacji niniejszej Umowy oraz że żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym niż realizacja niniejszej Umowy.

- Każda ze Stron oświadcza, że osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy dysponują informacjami dotyczącymi przetwarzania ich danych osobowych przez Strony na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, określonymi w ust. 3-6.

- Strony ustalają, że zgodnie z treścią art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), dane osobowe osób będących Stronami niniejszej Umowy są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w przypadku reprezentantów Stron niniejszej Umowy i osób wyznaczonych do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialnych za koordynację i realizację niniejszej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (dalej: dane osobowe), w celu związanym z zawarciem oraz realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe będą przechowywane przez Strony w trakcie okresu realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie wynikającym z przepisów z zakresu rachunkowości oraz niezbędnym na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji niniejszej Umowy.

- Osoby wyznaczone do kontaktów roboczych oraz odpowiedzialne za koordynację i realizację niniejszej Umowy, a także osoby będące Stroną lub reprezentantami Stron niniejszej Umowy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w odniesieniu do Stron Umowy), prawo wniesienia sprzeciwu. Wskazane uprawnienia można zrealizować poprzez kontakt, o którym mowa w ust. 5. Niezależnie od powyższego osoby te mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.

- Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych lub osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych można kontaktować się:

- z ramienia Wykonawcy – …;

- z ramienia Zamawiającego – iod@wody.gov.pl.

- Podanie danych osobowych jest konieczne dla celów związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu. Strony nie będą przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom działającym na zlecenie Stron w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

§ 18

[ZAKAZ PRZENIESIENIA PRAW I OBOWIĄZKÓW Z TYTUŁU UMOWY]

Wykonawca, bez uprzedniej, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie, obciążania tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności nie może dokonywać przelewu lub jakiejkolwiek innej czynności wywołującej podobne skutki.

§ 19

[KLAUZULA SALWATORYJNA]

W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego.

§ 20

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

- Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

- Spory wynikłe w trakcie wykonywania Umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla jednostki organizacyjnej Zamawiającego – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 21

[LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY]

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

§ 22

[ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY]

Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:

- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1,

- Formularz ofertowy/Oferta Wykonawcy – Załącznik Nr 2,

- Klauzula informacyjna – Załącznik Nr 3,

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Załącznik Nr 4

- Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – Załącznik Nr 5.

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA:

# Footnotes

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowania przez składającego pod kątem przepisów RODO.