## Kosztorys
Przedmiar robót
Remont śluzy małej - stopień wodny Groszowice. Etap I
Lp. | ST | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jedn. | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I | Roboty budowlane betonowe - prace przy pachołach cumowniczych |  |  |  |  | Wartość wyliczyć wg wzoru: =ZAOKR(Ex*Fx;2)
1 | ST-6 | Skucie betonowych, niezbrojonych płyt chodnika gr. ok. 11 cm przy peronie lewym i prawym oraz na terenie pomiędzy śluzami. Cena wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiar: - poziom peronu prawego (1,2 *0,6 *0,5) * 5) = 1,80 m3 - poziom peronu lewego (1,2 *0,6 *0,5) * 5) = 1,80 m3 Przyjęto 3,60m3 | m3 | 3.6
2 | ST - 6 | Załadunek, transport i wywóz gruzu z wykopu na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie. Przedmiar: j.w. | m3 | 3.6
3 | ST-8 | Zakup, dostawa i wypełnienie betonem C20/25 z dodatkiem włókien polipropylenowych, wolnych przestrzeni przy pachołach cumowniczych wraz z dodatkowym kotwieniem za pomocą prętów stalowych oraz łącznie z robotami towarzyszącymi. Przedmiar: - naprawa betonu przy pachołach cumowniczych peron prawy = (1,2 *0,6 *0,5) * 5) = 1,80 m3 - naprawa betonu przy pachołach cumowniczych peron lewy = (1,2 *0,6 *0,5) * 5) = 1,80 m3 Przyjęto 3,60 m3 | m3 | 3.6
Razem:
II | Roboty malarskie - elementy stalowe na koronach głów i peronów śluzy
4 | ST-11 | Piaskowanie dwustronne granulatem bezkwarcowym elementów stalowych (blach, krat i łożyska z podstawą, okucia metalowe wnęk) na koronach głowy górnej i dolnej Przedmiar: - powierzchnia oczyszczenia GGL 5,94 m2, (wymiar w rzucie) - powierzchnia oczyszczenia GGP 6,62 m2 (wymiar w rzucie) - powierzchnia oczyszczenia GG i GD 0,1444*4 = 0,58 m2 (wymiar w rzucie) _ pachoły prawego peronu i lewy 1,6*5 *2= 16 m2 - powierzchnia oczyszczenia GDL 9,606 m2 (wymiar w rzucie) - powierzchnia oczyszczenia GDP 10,803 m2 (wymiar w rzucie) Przyjęto (5,94 + 6,62 + 9,606+10,803)+0,58+16 = 49,55 m2 | m2 | 49.55
5 | ST-11 | Malowanie dwustronne natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych (blach, krat i łożyska z podstawą, okucia metalowe wnęk) - jako podkład dwuskładniowy o grubości powłoki 450um po malowaniu oraz farbami nawierzchniowymi - jako warstwa nawierzchniowa o grubości powłoki po malowaniu 50um, łączna grubość powłoki po malowaniu= 500 um, wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiar: j.w. | m2 | 49.55
Razem:
III | Zagospodarowanie terenu przy śluzie małej – chodnik
6 | ST - 6 | Przycięcie piłą tarczową betonów przy pachołach cumowniczych (długość cięcia betonu wzdłuż prawedo peronu ok. 48,62 m) oraz skucie odciętych części betonów na gł ok. 11 cm. Cena łącznie z robotami towarzyszącymi. Przedmiar: - ilość przecięcia piłą tarczową na peronie lewym 46,60+1,3+6,0+6,0+6,1=66 mb, - ilośc przeięcia piłą tarczową na peronie prawym 46,85+1,15 = 48 mb 48,00 + 66,00= 114,00 mb Przyjęto 114,00 mb | mb | 114
7 | ST - 6 | Skucie betonowych, niezbrojonych płyt chodnika gr. ok. 11 cm przy peronie lewym i prawym, oraz na terenie pomiędzy śluzami. Cena wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiar: pomiędzy śluzą małą a śluzą pociągową - poziom peronu lewego 170,59*0,11 = 18,77 m3, Przyjęto 18,77 m3 | m3 | 18.77
8 | ST - 6 | Załadunek, transport i wywóz gruzu na składowisko odpadów wraz z kosztami utylizacji oraz pracą sprzętu pływającego. Przedmiar: j.w. | m3 | 18.77
9 | ST-4 | Wykonanie wykopu gruntu na głębokości do około 15 cm pod chodnik przy prawym i lewym peronie oraz na terenie pomiędzy śluzami. Przedmiar: 170,59 m2 *0,15 m= 25,59 m3, Przyjęto 25,59 m3 | m3 | 25.59
10 | ST-4 | Załadunek, transport i wywóz gruntu z wykopu na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz pracą sprzętu pływającego. Przedmiar: j.w. | m3 | 25.59
11 | ST - 6 | Rozbiórka istniejących obrzeży przy peronie lewym, oraz na peronie prawym. Cena wraz z robotami towarzyszącymi. Przedmiar: - ilość obrzeży do rozbiórki na peronie lewym (46,60+1,30)-(6+6+6,1) m= 29,80 m, - ilość obrzeży do rozbiórki na peronie prawy (46,85+4,1+1,414+4,5+1,414) m= 54,078 m, Przyjęto 83,88 m | mb | 83.88
12 | ST - 6 | Załadunek, transport i wywóz gruzu z rozbiórki obrzeży na składowisko odpadów wraz z opłatą za składowanie oraz pracą sprzętu pływającego. Przedmiar: - ilość obrzeży do rozbiórki na peronie lewym (46,60+1,30)-(6+6+6,1) m= 29,80 m, - ilość obrzeży do rozbiórki na peronie prawy (46,85+4,1+1,414+4,5+1,414) m= 54,078 m, Przyjęto ok. (83,88 * 0,0625) + (83,88*0,03) = 7,76 m3 | m3 | 7.76
13 | ST-8 | Zakup, dostawa i ułożenie geowłókniny igłowanej z polipropylenu o masie powierzchniowej min. 250 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie min. 20 kN/m i wytrzymałość na przebicie statyczne min. 3,5KN, uwzględnić w cenie roboty towarzyszące. Przedmiar: - ilość geowłókniny peronu prawy (46,85*2,00)+(2,55*1,1)+(2,75*1,1)+(0,5*0,5*2)+(1,3*2) = 102,63 m2 - ilość geowłókniny na peronie lewy 67,018 +0,945 = 67,963 m2 Przyjęto 102,63+67,96 = 170,59 m2 | m2 | 170.59
14 | ST-8 | Zakup, dostawa i ułożenie obrzeży betonowych (nowych) o wym. 100x30x8 cm na podbudowie betonowej z oporem Vbet=0,0625 * 103,96 = 6,50 m3, wraz z robotami towarzyszącymi Przedmiar: - ilość obrzeży betonowych na peronie prawym 46,85+4,1+4,50-2,00+2,828-1,10 - 1,10+1,15 = 55,23 m - ilość obrzeży betonowych na peronie lewym 46,60+1,3+0,828 = 48,728 m Przyjęto 55,23+48,728 = 103,96 mb | mb | 103.96
15 | ST-13 | Zakup, dostawa oraz wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Holland gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. warstwy 5 cm oraz na podbudowie z tłucznia o frakcji 0-31.5 warstwa gr. 15cm wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi łącznie z pracą sprzętu pływającego. Przedmiar: - ilość nwierzchni z kostki betonowej peronu prawy (46,85*2,00)+(2,55*1,1)+(2,75*1,1)+(0,5*0,5*2)+(1,3*2) = 102,63 m2 - ilość nwierzchni z kostki betonowej peronu lewy 67,018 +0,945 = 67,963 m2 Przyjęto 102,63+67,96 = 170,59 m2 | m2 | 170.59
Razem:
Razem netto I-III
VAT 23 %
Razem brutto z VAT
słownie netto: sto …............................................... …......... …............................................... …......... złotych
słownie brutto: sto …............................................. …....... …................................................ ….......... złotych
|  | ….................................. |  |  | ….........................................................
|  | ( miejscowość, data) |  |  | (podpis Wykonawcy)