## Arkusz1
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Nr WR.ROZ.2711.65.2023 z dnia 13.03.2023r.
Przedmiar robót Naprawa zasuw na wrotach dolnych śluzy Mieszczańskiej
Lp. | Opis | jedn. | ilość
1 | wykonanie nowego i wymianę wytartego koła zębatego w przekładni kątowej zasuwy na prawych wrotach dolnych; | kpl. | 1
2 | wykonanie zabezpieczenia przed niepożądanym przesuwaniem się koła zębatego; | kpl. | 1
3 | naprawa sprzęgła silnika na zasuwie na lewych wrotach; | kpl. | 1
4 | oględziny przy pomocy nurka prowadnic zasuw na obu częściach wrót dolnych oraz wszystkich uszczelnień wrót dolnych wraz z usunięciem ewentualnych zanieczyszczeń; | dni | 2
5 | ustalenie przyczyny blokowania się zasuwy na prawych wrotach dolnych śluzy, usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powodujących nieszczelności wrót; | kpl. | 1
6 | naprawa łożyskowania górnego (w tym wymiana śruby kalibrowanej (~fi 30+) sworznia prawego dolnego skrzydła wrót górnych) ustalenie przyczyny powstania uszkodzenia; | kpl. | 1
7 | wykonanie zamknięcia remontowego (szandorów) od wody dolnej (4 szt.) i górnej (6 szt. ) w postaci grodzic G62 (GU16-400) o długości ok. 6m wraz z uszczelnieniem z gumy dolnym i bocznym każdej belki wraz z zabezpieczenie antykorozyjne | t | 3.72
8 | dostawa i montaż do podłoża zadaszenia typu pawilon o powierzchni ok. 9m2 (3,0mx3,0m) wys. ok. 2,30m, konstrukcja z profili aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie (kolor ciemno szary), pokrycie wodoodporne, zwijane (roleta rzymska), poliester min. 180 g/m². Montaż przy śluzie w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | szt | 1